## Bug Report
BUG REPORT - OMNIBIZAI
Bug ID | Severity | Module | Tiêu đề | Bước tái hiện | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Gợi ý sửa lỗi
BUG-001 | High | Authentication/Runtime | DataProtection key ring UnauthorizedAccess khi startup | Chạy dotnet run --no-build --urls http://localhost:5005. | App đọc/ghi key ring ổn định, không lỗi session/token. | Log báo UnauthorizedAccess tới C:\Users\SONTIEN\AppData\Local\ASP.NET\DataProtection-Keys; app vẫn listen nhưng auth/cookie có rủi ro. | Cấu hình PersistKeysToFileSystem vào thư mục writable của app hoặc cấp quyền thư mục DataProtection-Keys.
BUG-002 | Critical | Maintenance/Security | Endpoint /Maintenance/QuickSimulate AllowAnonymous và thay đổi dữ liệu bằng GET | Không đăng nhập, gọi GET /Maintenance/QuickSimulate. | Endpoint mô phỏng/ghi sensor yêu cầu đăng nhập, role phù hợp, POST và anti-forgery. | Action có [AllowAnonymous] [HttpGet] và gọi SimulateSensorDataAsync. | Gỡ AllowAnonymous, đổi POST, thêm ValidateAntiForgeryToken và role manager/admin hoặc chỉ bật ở Development.
BUG-003 | Medium | Workflow/Security | Workflow RenameColumn thiếu anti-forgery | POST JSON tới /Workflow/RenameColumn từ site khác khi user đang đăng nhập. | Thao tác đổi tên cột Kanban được bảo vệ CSRF. | Action chỉ có [HttpPost], không có ValidateAntiForgeryToken. | Thêm ValidateAntiForgeryToken hoặc antiforgery header cho AJAX.
BUG-004 | High | Inventory | InventoryController chưa triển khai chức năng tồn kho | Gọi /Inventory hoặc POST SetThresholds/AcknowledgeAlert/ResolveAlert/RefreshAlerts. | Hiển thị/lưu tồn kho, ngưỡng và cảnh báo. | Tất cả action redirect sang Finance, không gọi InventoryService. | Triển khai các action hoặc bỏ menu/view Inventory nếu không dùng.
BUG-005 | Medium | RBAC/Resource | Role HR_MANAGER được authorize nhưng không seed | Kiểm tra seed roles và ResourceManagement.AddCertificate. | Role dùng trong Authorize phải tồn tại và có user được gán. | Seed không tạo HR_MANAGER nhưng action cho phép HR_MANAGER. | Seed role HR_MANAGER hoặc thay bằng role hiện có.
BUG-006 | Medium | Database/EF Core | Required relationship với global query filter gây cảnh báo EF | Chạy dotnet run. | Model không cảnh báo query filter required principal. | EF cảnh báo nhiều entity liên quan AppUser/Customer/OrganizationUnit/WorkItem/... có global filter. | Chuyển navigation optional hoặc thêm matching query filter ở dependent.
BUG-007 | Medium | Database/EF Core | Decimal precision chưa khai báo | Chạy dotnet run. | Các decimal tiền/giờ có precision/column type rõ. | EF warning cho PurchasePrice, DowntimeHours, UnitCostAtTime, Cost, UnitPrice. | Cấu hình HasPrecision/HasColumnType trong EntityConfigurations.
BUG-008 | High | Build/Dependency | Package dependency có lỗ hổng high severity NU1903 | Chạy dotnet build. | Không có cảnh báo vulnerability high severity. | Build cảnh báo Microsoft.Build.Tasks.Core 17.7.2 có GHSA-h4j7-5rxr-p4wc. | Cập nhật package chain hoặc version EF/Tools preview tương thích đã vá.